## 报价单
巡店评分 AI 助手 · 项目报价单
序号 | 项目 | 内容说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 系统集成与接口 | 巡店系统只读接口对接、门店档案与培训平台字段校验、快照兜底与编号去重 | 项 | 1 | 55000 | 55000 | 不含硬件与网络改造
2 | 规则库与模型配置 | 归类规则版本化、严重度口径落地、历史样本回放与阈值调优 | 项 | 1 | 30000 | 30000 | 规则版本由业务侧确认
3 | 培训与试运行支持 | 10 家门店 SOP 编写、督导与店长培训、试点期答疑 | 项 | 1 | 20000 | 20000 | 按 10 店、4 周计
4 | 验证与周复盘 | 一致率测评、节点计时、误判台账、规则升版建议 | 项 | 1 | 15000 | 15000 | 含 4 次周复盘
5 | 不可预见费 | 接口变更、数据修复队列等临时工作 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 据实结算，不超过总额 8%
| 合计 |  |  |  |  | 130000 | 大写：壹拾叁万元整
说明 | 1. 本报价为首期试点报价，不含后续维护与人工复核成本。
2. 报价有效期 30 天；付款节点建议 30% / 40% / 30%。
3. 不含税，如需开具发票按实际税率另计。
4. 自动扣罚、合格结论发布等能力不在本次范围。

## 付款与工期
阶段 | 内容 | 周期 | 付款比例 | 金额（元）
T0 启动 | 合同签订、接口确认、样本抽取 | 第 1 周 | 30% | 39000
T1 集成与回放 | 只读接入、字段校验、历史资料回放 | 第 2—3 周 | 40% | 52000
T2 试点与验收 | 10 店并行试点、周复盘、指标测评 | 第 4—7 周 | 30% | 39000
合计 |  |  | 100% | 130000